## Resumen
Vulnerabilidades — App móvil UTSC (y API que consume)
Cómo usar: actualiza la columna Estado en 'Plan de acción'; este resumen se recalcula solo.
Severidad | Total | Pendiente | En proceso | Hecho | Descartado
Alta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Media | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Baja | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Total | 17 | 17 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo estimado: Bajo = menos de 1 hora · Medio = algunas horas · Alto = trabajo de varias partes (nuevo endpoint + app).
Basado en la revisión del código de app.py y de la app Flutter; biometric_service.dart y login_screen.dart aún no se revisaron.

## Plan de acción
No. | Vulnerabilidad | Componente | Severidad | Riesgo | Ubicación | Acción correctiva | Esfuerzo | Estado | Notas
1 | Token JWT guardado en texto plano | App móvil | Alta | Con root o un respaldo de adb se roba la sesión (incluida la de un administrador). | lib/services/api_service.dart (SharedPreferences: jwt_token, es_admin) | Migrar a flutter_secure_storage (Keystore/Keychain). Guardar el token ahí, leerlo en getToken() y borrarlo en clearToken(). Limpiar el valor antiguo de SharedPreferences al migrar. | Bajo | Pendiente
2 | Login con huella: posible almacenamiento de credenciales (por verificar) | App móvil | Alta | Si la matrícula/contraseña se guardan en SharedPreferences para la huella, quedan expuestas. | lib/services/biometric_service.dart, lib/screens/login_screen.dart | Revisar el código. Si guarda la contraseña: moverla al almacén seguro (o guardar solo un token) y exigir autenticación biométrica para leerla. | Bajo | Pendiente
3 | print() con datos del login en builds de release | App móvil | Alta | URL y respuesta del login quedan visibles en logcat. | lib/services/api_service.dart (login) | Eliminar los print() o envolverlos en if (kDebugMode). Revisar el resto de la app con una búsqueda de 'print('. | Bajo | Pendiente
4 | Bloqueo de cuentas ajenas y sin límite por IP | API / Servidor | Alta | Cualquiera puede dejar sin acceso a una matrícula (o a un admin) con 3 intentos fallidos; no hay captcha ni rate limit en /api/login. | app.py: /api/login, /login | Agregar Flask-Limiter (por IP y por matrícula), hCaptcha tras N fallos en la API, bloqueo progresivo y notificación por correo al titular. Mensajes de error genéricos. | Medio | Pendiente
5 | Sin protección CSRF en el panel web | Web | Alta | Una página maliciosa podría aprobar o rechazar solicitudes desde el navegador de un administrador. | app.py: JWT_COOKIE_CSRF_PROTECT = False; /admin/actualizar_estatus | Activar JWT_COOKIE_CSRF_PROTECT y enviar el token CSRF en los formularios; cookies con SameSite=Lax/Strict, Secure y HttpOnly. La API móvil (cabecera Authorization) no se ve afectada. | Medio | Pendiente
6 | Respaldo de Android habilitado | App móvil | Media | Los datos de la app pueden extraerse con adb backup. | android/app/src/main/AndroidManifest.xml | Agregar android:allowBackup="false" y reglas dataExtractionRules/fullBackupContent que excluyan el almacenamiento de la app. | Bajo | Pendiente
7 | APK sin ofuscación | App móvil | Media | Facilita la ingeniería inversa y encontrar endpoints. | Build de release / android/app/build.gradle | Compilar con flutter build apk --release --obfuscate --split-debug-info=<carpeta> y activar minify/R8. Guardar los símbolos de depuración. | Bajo | Pendiente
8 | Enumeración de usuarios y registro sin captcha | API / Servidor | Media | Los mensajes 'matrícula/correo ya registrado' revelan cuentas existentes; se pueden crear cuentas en masa. | app.py: /api/registro, /registro | Respuestas genéricas, hCaptcha o rate limit en el registro y verificación del correo institucional con enlace de confirmación. | Medio | Pendiente
9 | Sesión sin revocación ni renovación | API / Servidor | Media | Un token robado sirve hasta que expire (1 h) aunque el usuario cierre sesión. | app.py: JWT config; no existe /api/logout | Token de acceso corto (15 min) + refresh token, lista de tokens revocados (jti) en MongoDB y endpoint /api/logout que lo use. | Medio | Pendiente
10 | Validación débil de archivos subidos | API / Servidor | Media | Solo se valida la extensión y no hay límite de tamaño: archivos falsos o enormes. | app.py: allowed_file, subir_a_cloudinary | Definir MAX_CONTENT_LENGTH, validar el tipo real (firma/magic bytes) y limitar formatos permitidos también en Cloudinary. | Medio | Pendiente
11 | Restablecer contraseña: sin política y enlace reutilizable | API / Servidor | Media | Se puede fijar una contraseña débil y reutilizar el enlace durante 1 hora. | app.py: /restablecer_contrasena/<token> | Aplicar la misma política de contraseña que en el registro, invalidar el enlace tras usarlo (incluir parte del hash de la contraseña en el token) y cerrar sesiones activas. | Bajo | Pendiente
12 | Posibles secretos expuestos en el repositorio | Repositorio | Media | Si .env se subió alguna vez a GitHub, las claves quedan comprometidas. | .gitignore / historial de git | Confirmar que .env está ignorado, buscar en el historial (git log --all -- .env) y, si apareció, rotar SECRET_KEY, JWT_SECRET_KEY, Mongo, SendGrid y Cloudinary. | Bajo | Pendiente
13 | Envío de inscripción móvil simulado y validación solo en cliente | App móvil / API | Media | La app no envía nada al servidor y no existe endpoint móvil; al crearlo hay que replicar las validaciones (edad, CURP, archivos). | lib/screens/inscripcion_screen.dart (_enviar); app.py | Crear /api/inscripcion (y reinscripción) con las mismas validaciones del servidor web y conectar la app. | Alto | Pendiente
14 | Sin certificate pinning | App móvil | Baja | Un certificado propio instalado en el teléfono permite interceptar el tráfico. | lib/services/api_service.dart | Evaluar pinning de la clave pública. Riesgo operativo: renovaciones de certificado de Render. | Medio | Pendiente
15 | /api/perfil devuelve demasiados campos | API / Servidor | Baja | Expone intentos_fallidos, es_admin y otros campos internos. | app.py: /api/perfil | Devolver solo una lista blanca de campos (usuario, matrícula, correo). | Bajo | Pendiente
16 | Enlace de descarga de reportes reutilizable | API / Servidor | Baja | El enlace de 10 min se puede usar varias veces y queda en el historial del navegador. | app.py: /descargar_reporte/<token> | Hacerlo de un solo uso (guardar el jti en MongoDB) o reducir su vigencia. | Bajo | Pendiente
17 | CURP enviada a un servicio externo | API / Privacidad | Baja | Un dato personal sale a consultacurp.com.mx. | app.py: /api/validar_curp | Agregar aviso de privacidad/consentimiento, no registrar la CURP en logs y evaluar una alternativa o un convenio. | Medio | Pendiente