## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR 2026: SISTEMA DE INSCRIPCIONES UTSC (PÁGINA WEB Y APP MÓVIL)
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Septiembre – Noviembre 2026 ¦ Corte de avance: 26/10/2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 31/08 | S2 07/09 | S3 14/09 | S4 21/09 | S5 28/09 | S6 05/10 | S7 12/10 | S8 19/10 | S9 26/10 | S10 02/11 | S11 09/11 | S12 16/11 | S13 23/11 | % avance | Estado | Observaciones y desviaciones respecto al plan
1 | Análisis de requerimientos | 2026-09-02 | 2026-09-13 | ✔ | ✔ | [11 empty] | 100% | Completada | Completada en tiempo. Requerimientos de inscripción, reinscripción, historial y panel de administrador.
2 | Diseño del sistema (arquitectura y patrones) | 2026-09-07 | 2026-09-20 |  | ✔ | ✔ | [10 empty] | 100% | Completada | Completada en tiempo. Arquitectura cliente-servidor de 3 capas y patrones MVC, Decorator, Singleton, Strategy y Observer.
3 | Diseño de base de datos (MongoDB Atlas) | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  |  | ✔ | [10 empty] | 100% | Completada | Completada. Colecciones de usuarios, inscripciones y reinscripciones. Después se agregaron los campos motivo_rechazo y fecha_revision.
4 | Desarrollo backend y API REST (Flask, JWT) | 2026-09-14 | 2026-10-11 |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [6 empty] | 100% | Completada | Completada con +1 semana de desviación: se agregaron endpoints de dashboard, reportes Excel y motivo de rechazo (requerimiento nuevo). Ya publicados en Render.
5 | Desarrollo web (frontend) | 2026-09-14 | 2026-10-11 |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [6 empty] | 100% | Completada | Completada con +1 semana de desviación por las pantallas nuevas de dashboard, reportes y motivo de rechazo. Se corrigió la validación de edad (mínimo 18 años).
6 | Desarrollo app móvil (Flutter) | 2026-09-21 | 2026-10-18 |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [5 empty] | 100% | Completada | Completada con ≈1 semana de retraso (plan: 18/10; terminada en S8) porque el dashboard y los reportes dependían de publicar el backend. Por confirmar: el envío de inscripción móvil estaba simulado.
7 | Nuevas funciones: dashboard, reportes, motivo de rechazo y edad | 2026-10-11 | 2026-10-25 | [5 empty] | ✔ | ✔ | ✔ | [5 empty] | 100% | Completada | Completada en la fecha planeada (25/10) y publicada en Render. Fue un requerimiento adicional solicitado el 11/10; no estaba en el plan original.
8 | Seguridad y corrección de vulnerabilidades | 2026-10-19 | 2026-11-08 | [7 empty] | ✔ | [5 empty] | 33.33% | En proceso | En proceso: plan de 17 vulnerabilidades elaborado el 20/10 y avance en S8. Pendiente el resto de correcciones (almacenamiento seguro del token, CSRF, límite de intentos, ofuscación, respaldo de Android).
9 | Integración y pruebas | 2026-09-28 | 2026-11-15 |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [5 empty] | 57.14% | En proceso | Pruebas automatizadas (40 casos), Postman y regresión hechas en septiembre; en S8 se avanzó con las funciones nuevas. Pendiente repetirlas tras las correcciones de seguridad.
10 | Documentación | 2026-09-07 | 2026-11-20 |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [5 empty] | 63.64% | En proceso | Plan de pruebas, documentación técnica y manual de usuario entregados; en S8 se avanzó en su actualización. Pendiente incluir dashboard, reportes, motivo de rechazo y seguridad, y subir el Gantt al repositorio.
11 | Presentación final | 2026-11-23 | 2026-11-27 | [13 empty] | 0% | Pendiente | Pendiente. Presentación del proyecto en la semana del 23 al 27 de noviembre.
| AVANCE GLOBAL ESTIMADO (promedio de etapas) | [15 empty] | 77.65%
LEYENDA
Semanas intermedias de la etapa (planeadas, pendientes)
Semana de inicio / cierre de etapa (planeada, pendiente)
✔ | Semana completada (avance real)
Semana actual (corte 26/10/2026)
Cómo registrar el avance cada semana: escribe ✔ en la celda de la semana terminada; se pinta de azul y el % de avance y el estado se actualizan solos. Anota en Observaciones cualquier desviación.
Fechas de inicio/fin: son las planeadas. El % de avance = semanas ✔ ÷ semanas planeadas de la etapa (máx. 100 %).